## Tareas
Formato de Planeación y Seguimiento - Tareas
Grupo: | EKKO
Líder: | Angie Daniela Chisco Cadavid | 5.5
Admon. de planeación: | Jaiver Leandro Castrillón Osorio | 5.5
Admon. de calidad: | Sergio Posada Urrea | 5.5
Admon. de soporte: | Lukas Mesa Buriticá | 5.5
Ciclo: | 2 |  | Total horas trabajo grupo: |  | 22 |  | Fecha inicio: | 2017-03-20 |  | Fecha fin: |  | 2017-04-10
[5 empty] | Total min.: | 4455 | VP total: | 1 |  |  |  | Total min.: | 0
[5 empty] | Total horas: | 74.25 | [5 empty] | Total horas: | 0
|  | Lo Planeado (Estimado) | [6 empty] | Lo real
Producto | Tarea | Minutos Líder | Minutos Admin. Planeación | Minutos Admin. Calidad | Minutos Admin. Soporte | Minutos totales tarea | Semana planeada terminación | Valor planeado (VP) | Minutos Líder | Minutos Admin. Planeación | Minutos Admin. Calidad | Minutos Admin. Soporte | Minutos totales tarea | Semana real terminación | Valor ganado
Base de datos | Diseño del modelo relacional | 60 | 60 | 60 | 60 | 240 | 1 | 0.053872 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Codficación del modelo en mysql | 40 | 40 | 40 | 40 | 160 | 1 | 0.035915 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Inserción de datos de prueba | 60 | 60 | 60 | 60 | 240 | 1 | 0.053872 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Pruebas de integridad referencial | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 1 | 0.026936 |  |  |  |  | 0 |  | 0
Caso de uso registrar compra | Desarrollo de la descripción textual | 40 |  |  |  | 40 | 2 | 0.0089787 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Revisión de la descripción textual | 25 |  |  |  | 25 | 2 | 0.0056117 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Diseño del mockup | 25 |  |  |  | 25 | 2 | 0.0056117 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Revisión del mockup con el usuario | 15 |  |  |  | 15 | 2 | 0.003367 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Realización del diagrama de secuencia | 40 |  |  |  | 40 | 2 | 0.0089787 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Revisión del diagrama de secuencia | 25 |  |  |  | 25 | 2 | 0.0056117 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Codificación del caso de uso | 240 |  |  |  | 240 | 3 | 0.053872 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Pruebas de interacción | 60 |  |  |  | 60 | 3 | 0.013468 |  |  |  |  | 0 |  | 0
Caso de uso modificar compra | Desarrollo de la descripción textual | 40 |  |  |  | 40 | 3 | 0.0089787 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Revisión de la descripción textual | 25 |  |  |  | 25 | 3 | 0.0056117 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Diseño del mockup | 25 |  |  |  | 25 | 3 | 0.0056117 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Revisión del mockup con el usuario | 15 |  |  |  | 15 | 4 | 0.003367 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Realización del diagrama de secuencia | 40 |  |  |  | 40 | 4 | 0.0089787 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Revisión del diagrama de secuencia | 25 |  |  |  | 25 | 4 | 0.0056117 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Codificación del caso de uso | 240 |  |  |  | 240 | 4 | 0.053872 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Pruebas de interacción | 60 |  |  |  | 60 | 4 | 0.013468 |  |  |  |  | 0 |  | 0
Caso de uso generar reportes compra | Desarrollo de la descripción textual |  | 40 |  |  | 40 | 3 | 0.0089787 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Revisión de la descripción textual |  | 25 |  |  | 25 | 3 | 0.0056117 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Diseño del mockup |  | 25 |  |  | 25 | 3 | 0.0056117 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Revisión del mockup con el usuario |  | 15 |  |  | 15 | 4 | 0.003367 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Realización del diagrama de secuencia |  | 40 |  |  | 40 | 4 | 0.0089787 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Revisión del diagrama de secuencia |  | 25 |  |  | 25 | 4 | 0.0056117 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Codificación del caso de uso |  | 220 |  |  | 220 | 4 | 0.049383 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Pruebas de interacción |  | 55 |  |  | 55 | 4 | 0.012346 |  |  |  |  | 0 |  | 0
Caso de uso registrar venta | Desarrollo de la descripción textual |  | 40 |  |  | 40 | 2 | 0.0089787 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Revisión de la descripción textual |  | 25 |  |  | 25 | 2 | 0.0056117 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Diseño del mockup |  | 25 |  |  | 25 | 2 | 0.0056117 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Revisión del mockup con el usuario |  | 15 |  |  | 15 | 2 | 0.003367 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Realización del diagrama de secuencia |  | 40 |  |  | 40 | 2 | 0.0089787 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Revisión del diagrama de secuencia |  | 25 |  |  | 25 | 2 | 0.0056117 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Codificación del caso de uso |  | 210 |  |  | 210 | 3 | 0.047138 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Pruebas de interacción |  | 50 |  |  | 50 | 3 | 0.011223 |  |  |  |  | 0 |  | 0
Caso de uso modificar venta | Desarrollo de la descripción textual |  |  | 40 |  | 40 | 2 | 0.0089787 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Revisión de la descripción textual |  |  | 25 |  | 25 | 2 | 0.0056117 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Diseño del mockup |  |  | 25 |  | 25 | 2 | 0.0056117 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Revisión del mockup con el usuario |  |  | 15 |  | 15 | 2 | 0.003367 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Realización del diagrama de secuencia |  |  | 40 |  | 40 | 2 | 0.0089787 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Revisión del diagrama de secuencia |  |  | 25 |  | 25 | 2 | 0.0056117 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Codificación del caso de uso |  |  | 240 |  | 240 | 3 | 0.053872 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Pruebas de interacción |  |  | 60 |  | 60 | 3 | 0.013468 |  |  |  |  | 0 |  | 0
Caso de uso generar reportes venta | Desarrollo de la descripción textual |  |  | 40 |  | 40 | 3 | 0.0089787 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Revisión de la descripción textual |  |  | 25 |  | 25 | 3 | 0.0056117 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Diseño del mockup |  |  | 25 |  | 25 | 3 | 0.0056117 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Revisión del mockup con el usuario |  |  | 15 |  | 15 | 4 | 0.003367 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Realización del diagrama de secuencia |  |  | 40 |  | 40 | 4 | 0.0089787 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Revisión del diagrama de secuencia |  |  | 25 |  | 25 | 4 | 0.0056117 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Codificación del caso de uso |  |  | 240 |  | 240 | 4 | 0.053872 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Pruebas de interacción |  |  | 60 |  | 60 | 4 | 0.013468 |  |  |  |  | 0 |  | 0
Caso de uso administrar plantas | Desarrollo de la descripción textual |  |  |  | 40 | 40 | 2 | 0.0089787 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Revisión de la descripción textual |  |  |  | 25 | 25 | 2 | 0.0056117 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Diseño del mockup |  |  |  | 25 | 25 | 2 | 0.0056117 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Revisión del mockup con el usuario |  |  |  | 15 | 15 | 2 | 0.003367 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Realización del diagrama de secuencia |  |  |  | 40 | 40 | 2 | 0.0089787 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Revisión del diagrama de secuencia |  |  |  | 25 | 25 | 2 | 0.0056117 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Codificación del caso de uso |  |  |  | 240 | 240 | 3 | 0.053872 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Pruebas de interacción |  |  |  | 60 | 60 | 3 | 0.013468 |  |  |  |  | 0 |  | 0
Caso de uso consultar ingresos y egresos planta | Desarrollo de la descripción textual |  |  |  | 40 | 40 | 3 | 0.0089787 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Revisión de la descripción textual |  |  |  | 25 | 25 | 3 | 0.0056117 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Diseño del mockup |  |  |  | 25 | 25 | 3 | 0.0056117 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Revisión del mockup con el usuario |  |  |  | 15 | 15 | 4 | 0.003367 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Realización del diagrama de secuencia |  |  |  | 40 | 40 | 4 | 0.0089787 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Revisión del diagrama de secuencia |  |  |  | 25 | 25 | 4 | 0.0056117 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Codificación del caso de uso |  |  |  | 240 | 240 | 4 | 0.053872 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Pruebas de interacción |  |  |  | 60 | 60 | 4 | 0.013468 |  |  |  |  | 0 |  | 0

## Semanas
Formato de Planeación y Seguimiento - Semanas
Grupo: | EKKO
Ciclo: | 2
|  |  | Lo Planeado (Estimado) |  |  | Lo real
Semana | Fecha inicio | Fecha fin | Horas | Valor planeado | Valor planeado acumulado | Horas | Valor ganado | Valor ganado acumulado
1 | 2017-03-20 | 2017-03-26 | 12.6667 | 0.17059 | 0.17059 | 0 | 0 | 0
2 | 2017-03-27 | 2017-04-02 | 11.3333 | 0.15264 | 0.32323 | 0 | 0 | 0
3 | 2017-04-03 | 2017-04-09 | 25.3333 | 0.34119 | 0.66442 | 0 | 0 | 0
4 | 2017-04-10 | 2017-04-16 | 24.9167 | 0.33558 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Total: | 74.25 |  |  | 0

## Hoja1
3
2
3