## Tareas
Formato de Planeación y Seguimiento - Tareas
Grupo: | EKKO
Líder: | Angie Daniela Chisco Cadavid | 5.5
Admon. de planeación: | Jaiver Leandro Castrillón Osorio | 5.5
Admon. de calidad: | Sergio Posada Urrea | 5.5
Admon. de soporte: | Lukas Mesa Buriticá | 5.5
Ciclo: | 2 |  | Total horas trabajo grupo: |  | 22 |  | Fecha inicio: | 2017-03-20 |  | Fecha fin: |  | 2017-04-10
[5 empty] | Total min.: | 5150 | VP total: | 1 |  |  |  | Total min.: | 1077
[5 empty] | Total horas: | 85.8333 | [5 empty] | Total horas: | 17.95
|  | Lo Planeado (Estimado) | [6 empty] | Lo real
Producto | Tarea | Minutos Líder | Minutos Admin. Planeación | Minutos Admin. Calidad | Minutos Admin. Soporte | Minutos totales tarea | Semana planeada terminación | Valor planeado (VP) | Minutos Líder | Minutos Admin. Planeación | Minutos Admin. Calidad | Minutos Admin. Soporte | Minutos totales tarea | Semana real terminación | Valor ganado
Base de datos | Diseño del modelo relacional | 60 | 60 | 60 | 60 | 240 | 1 | 0.046602 |  | 63 | 63 | 63 | 189 | 1 | 0.046602
| Codficación del modelo en mysql |  | 40 | 40 |  | 80 | 1 | 0.015534 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Inserción de datos de prueba |  | 60 | 60 |  | 120 | 1 | 0.023301 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Pruebas de integridad referencial | 30 |  |  | 30 | 60 | 1 | 0.01165 | 65 |  |  | 85 | 150 | 1 | 0.01165
Capacitación | Capacitación en Spring Framework e Hibernate | 60 | 60 | 60 | 90 | 270 | 1 | 0.052427 | 0 | 70 | 140 | 0 | 210 | 1 | 0.052427
Reuniones Grupales | Reuniones grupales semana 1 | 60 | 60 | 60 | 60 | 240 | 1 | 0.046602 | 31 | 31 | 31 | 31 | 124 | 1 | 0.046602
| Reuniones grupales semana 2 | 60 | 60 | 60 | 60 | 240 | 2 | 0.046602 | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | 2 | 0.046602
| Reuniones grupales semana 3 | 60 | 60 | 60 | 60 | 240 | 3 | 0.046602 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Reuniones grupales semana 4 | 60 | 60 | 60 | 60 | 240 | 4 | 0.046602 |  |  |  |  | 0 |  | 0
Caso de uso registrar compra | Desarrollo de la descripción textual | 30 |  |  |  | 30 | 2 | 0.0058252 | 27 |  |  |  | 27 | 2 | 0.0058252
| Revisión de la descripción textual | 30 |  |  |  | 30 | 2 | 0.0058252 | 35 |  |  |  | 35 | 2 | 0.0058252
| Diseño del mockup | 25 |  |  |  | 25 | 2 | 0.0048544 | 25 |  |  |  | 25 | 2 | 0.0048544
| Revisión del mockup con el usuario |  |  | 10 |  | 10 | 2 | 0.0019417 | 5 |  |  |  | 5 | 2 | 0.0019417
| Desarrollo del diagrama de clases | 40 |  |  |  | 40 | 2 | 0.007767 | 60 |  |  |  | 60 | 2 | 0.007767
| Realización del diagrama de secuencia | 30 |  |  |  | 30 | 2 | 0.0058252 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Revisión del diagrama de secuencia y el diagrama de clases |  | 30 |  |  | 30 | 2 | 0.0058252 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Codificación del caso de uso | 210 |  |  |  | 210 | 3 | 0.040777 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Pruebas de interacción | 20 |  |  |  | 20 | 3 | 0.0038835 |  |  |  |  | 0 |  | 0
Caso de uso modificar compra | Desarrollo de la descripción textual | 30 |  |  |  | 30 | 2 | 0.0058252 | 30 |  |  |  | 30 | 2 | 0.0058252
| Inspección de la descripción textual |  | 30 | 30 | 30 | 90 | 3 | 0.017476 | 25 |  |  |  | 25 | 2 | 0.017476
| Diseño del mockup | 25 |  |  |  | 25 | 3 | 0.0048544 | 25 |  |  |  | 25 | 2 | 0.0048544
| Revisión del mockup con el usuario |  |  | 10 |  | 10 | 3 | 0.0019417 | 7 |  |  |  | 7 | 2 | 0.0019417
| Complementar el diagrama de clases | 30 |  |  |  | 30 | 3 | 0.0058252 | 20 |  |  |  | 20 | 2 | 0.0058252
| Realización del diagrama de secuencia | 20 |  |  |  | 20 | 4 | 0.0038835 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Revisión del diagrama de secuencia y el diagrama de clases |  | 30 |  |  | 30 | 4 | 0.0058252 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Codificación del caso de uso | 210 |  |  |  | 210 | 4 | 0.040777 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Pruebas de interacción | 20 |  |  |  | 20 | 4 | 0.0038835 |  |  |  |  | 0 |  | 0
Caso de uso generar reportes compra | Desarrollo de la descripción textual |  | 30 |  |  | 30 | 2 | 0.0058252 |  | 40 |  |  | 40 | 2 | 0.0058252
| Revisión de la descripción textual |  | 30 |  |  | 30 | 2 | 0.0058252 |  | 13 |  |  | 13 | 2 | 0.0058252
| Diseño del mockup |  | 25 |  |  | 25 | 2 | 0.0048544 |  | 32 |  |  | 32 | 2 | 0.0048544
| Revisión del mockup con el usuario |  |  | 10 |  | 10 | 2 | 0.0019417 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Desarrollo del diagrama de clases |  | 40 |  |  | 40 | 2 | 0.007767 |  | 60 |  |  | 60 | 2 | 0.007767
| Realización del diagrama de secuencia |  | 30 |  |  | 30 | 2 | 0.0058252 |  | 50 |  |  | 50 | 2 | 0.0058252
| Revisión del diagrama de secuencia y el diagrama de clases |  |  | 30 |  | 30 | 2 | 0.0058252 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Codificación del caso de uso |  | 210 |  |  | 210 | 3 | 0.040777 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Pruebas de interacción |  | 20 |  |  | 20 | 3 | 0.0038835 |  |  |  |  | 0 |  | 0
Caso de uso registrar venta | Desarrollo de la descripción textual |  | 30 |  |  | 30 | 2 | 0.0058252 |  | 41 |  |  | 41 | 2 | 0.0058252
| Revisión de la descripción textual |  | 30 |  |  | 30 | 2 | 0.0058252 |  | 13 |  |  | 13 | 2 | 0.0058252
| Diseño del mockup |  | 25 |  |  | 25 | 3 | 0.0048544 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Revisión del mockup con el usuario |  |  | 10 |  | 10 | 3 | 0.0019417 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Desarrollo del diagrama de clases |  | 40 |  |  | 40 | 3 | 0.007767 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Realización del diagrama de secuencia |  | 30 |  |  | 30 | 4 | 0.0058252 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Revisión del diagrama de secuencia y el diagrama de clases |  |  | 30 |  | 30 | 4 | 0.0058252 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Codificación del caso de uso |  | 210 |  |  | 210 | 4 | 0.040777 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Pruebas de interacción |  | 20 |  |  | 20 | 4 | 0.0038835 |  |  |  |  | 0 |  | 0
Caso de uso modificar venta | Desarrollo de la descripción textual |  |  | 20 |  | 20 | 1 | 0.0038835 |  |  | 18 |  | 18 | 1 | 0.0038835
| Inspección de la descripción textual | 30 | 30 |  | 30 | 90 | 2 | 0.017476 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Diseño del mockup |  |  | 15 |  | 15 | 2 | 0.0029126 |  |  | 20 |  | 20 | 2 | 0.0029126
| Revisión del mockup con el usuario |  |  | 10 |  | 10 | 2 | 0.0019417 |  |  | 5 |  | 5 | 2 | 0.0019417
| Complementar el diagrama de clases |  |  | 20 |  | 20 | 2 | 0.0038835 |  |  | 60 |  | 60 | 2 | 0.0038835
| Realización del diagrama de secuencia |  |  | 30 |  | 30 | 2 | 0.0058252 |  |  | 30 |  | 30 | 2 | 0.0058252
| Revisión del diagrama de secuencia y el diagrama de clases |  |  |  | 20 | 20 | 3 | 0.0038835 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Codificación del caso de uso |  |  | 200 |  | 200 | 3 | 0.038835 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Pruebas de interacción |  |  | 20 |  | 20 | 3 | 0.0038835 |  |  |  |  | 0 |  | 0
Caso de uso generar reportes venta | Desarrollo de la descripción textual |  |  | 30 |  | 30 | 2 | 0.0058252 |  |  | 30 |  | 30 | 2 | 0.0058252
| Revisión de la descripción textual |  |  | 30 |  | 30 | 2 | 0.0058252 |  |  | 10 |  | 10 | 2 | 0.0058252
| Diseño del mockup |  |  | 25 |  | 25 | 2 | 0.0048544 |  |  | 6 |  | 6 | 2 | 0.0048544
| Revisión del mockup con el usuario |  |  | 10 |  | 10 | 2 | 0.0019417 |  |  | 5 |  | 5 | 2 | 0.0019417
| Desarrollo del diagrama de clases |  |  | 20 |  | 20 | 2 | 0.0038835 |  |  | 15 |  | 15 | 2 | 0.0038835
| Realización del diagrama de secuencia |  |  | 20 |  | 20 | 3 | 0.0038835 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Revisión del diagrama de secuencia y el diagrama de clases |  |  |  | 30 | 30 | 4 | 0.0058252 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Codificación del caso de uso |  |  | 190 |  | 190 | 4 | 0.036893 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Pruebas de interacción |  |  | 20 |  | 20 | 4 | 0.0038835 |  |  |  |  | 0 |  | 0
Caso de uso administrar plantas | Desarrollo de la descripción textual |  |  |  | 30 | 30 | 2 | 0.0058252 |  |  |  | 40 | 40 | 2 | 0.0058252
| Revisión de la descripción textual |  |  |  | 30 | 30 | 2 | 0.0058252 |  |  |  | 20 | 20 | 2 | 0.0058252
| Diseño del mockup |  |  |  | 25 | 25 | 2 | 0.0048544 |  |  |  | 55 | 55 | 2 | 0.0048544
| Revisión del mockup con el usuario |  |  | 10 |  | 10 | 2 | 0.0019417 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Desarrollo del diagrama de clases |  |  |  | 40 | 40 | 2 | 0.007767 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Realización del diagrama de secuencia |  |  |  | 30 | 30 | 2 | 0.0058252 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Revisión del diagrama de secuencia y el diagrama de clases | 30 |  |  |  | 30 | 3 | 0.0058252 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Codificación del caso de uso |  |  |  | 210 | 210 | 3 | 0.040777 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Pruebas de interacción |  |  |  | 20 | 20 | 3 | 0.0038835 |  |  |  |  | 0 |  | 0
Caso de uso consultar ingresos y egresos planta | Desarrollo de la descripción textual |  |  |  | 30 | 30 | 2 | 0.0058252 |  |  |  | 32 | 32 | 2 | 0.0058252
| Inspección de la descripción textual | 30 | 30 | 30 |  | 90 | 3 | 0.017476 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Diseño del mockup |  |  |  | 25 | 25 | 2 | 0.0048544 |  |  |  | 20 | 20 | 2 | 0.0048544
| Revisión del mockup con el usuario |  |  | 10 |  | 10 | 4 | 0.0019417 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Realización del diagrama de secuencia |  |  |  | 40 | 40 | 3 | 0.007767 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Revisión del diagrama de secuencia | 30 |  |  |  | 30 | 4 | 0.0058252 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Codificación del caso de uso |  |  |  | 210 | 210 | 4 | 0.040777 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Pruebas de interacción |  |  |  | 20 | 20 | 4 | 0.0038835 |  |  |  |  | 0 |  | 0

## Semanas
Formato de Planeación y Seguimiento - Semanas
Grupo: | EKKO
Ciclo: | 2
|  |  | Lo Planeado (Estimado) |  |  | Lo real
Semana | Fecha inicio | Fecha fin | Horas | Valor planeado | Valor planeado acumulado | Horas | Valor ganado | Valor ganado acumulado
1 | 2017-03-20 | 2017-03-26 | 17.1667 | 0.2 | 0.2 | 11.5167 | 0.16117 | 0.16117
2 | 2017-03-27 | 2017-04-02 | 20.3333 | 0.23689 | 0.43689 | 15.2667 | 0.21456 | 0.37573
3 | 2017-04-03 | 2017-04-09 | 26.3333 | 0.3068 | 0.74369 | 0 | 0 | 0.37573
4 | 2017-04-10 | 2017-04-16 | 22 | 0.25631 | 1 | 0 | 0 | 0.37573
|  | Total: | 85.8333 |  |  | 26.7833

## Hoja1
3
2
#NAME?