## Riesgos
Formato de Seguimiento a Riesgos
Grupo: |  | EKKO
Ciclo: |  | 2
Número | Prioridad | Descripción | Acciones acordadas | Persona asignada | Fecha estimada resolución | Fecha real resolución | Observaciones - Comentarios
1 | Alta | Poca o deficit de experiencia en el uso de la tecnología y del framework Spring. | Realizar una capacitación sobre el uso del Framework | Equipo EKKO | 2017-03-26
2 | Media | Poca o deficit de experiencia en el uso de la herramienta GitHub como repositorio del proyecto | El administrador de soporte debe estar en constante contacto con todos los integrantes del equipo para solucionar los problemas | Administrador de soporte | 2017-03-31
3 | Media | Uso de diferentes versiones en los distintos softwares empelados en el proyecto como el motor de base de datos, IDE, servidor, entre otros | Todos los miembros del equipo se comprometen a usar las versiones estipuladas en el listado de las herramientas de la primera entrega del proyecto | Equipo EKKO | 2017-04-07
4 | Media | Cualquier eventualidad que le impida a un ingeniero de desarrollo, cumplir con las labores asignadas. | El resto del equipo se reparte la responsabilidad. | Equipo EKKO | 2017-04-07