## PlanIndividual
Formato de Planeación Individual
Nombre: | Lukas Mesa Buriticá |  | Ciclo: |  |  | 2
Rol: | Administrador de Soporte |  | Horas de trabajo semanales: |  |  | 5.5
|  | Planeado |  |  | Real
Producto | Tarea | Minutos | Semana planeada terminación | Valor planeado (VP) | Minutos | Semana terminación | Valor ganado
Base de datos | Diseño del modelo relacional | 60 | 1 | 0.048387 | 63 | 1 | 0.048387 | Columna1 | Columna2 | Columna3 | Columna4 | Columna5
| Pruebas de integridad referencial | 30 | 1 | 0.024194 | 85 | 1 | 0.024194
Capacitaciones | Capacitación en Spring Framework e Hibernate | 90 | 1 | 0.072581 |  |  | 0
Reuniones grupales | Reuniones grupales semana 1 | 60 | 1 | 0.048387 | 31 | 1 | 0.048387
| Reuniones grupales semana 2 | 60 | 2 | 0.048387 |  |  | 0
| Reuniones grupales semana 3 | 60 | 3 | 0.048387 |  |  | 0
| Reuniones grupales semana 4 | 60 | 4 | 0.048387 |  |  | 0
Caso de uso generar modificar compra | Inspección de la descripción textual | 30 | 3 | 0.024194 |  |  | 0
Caso de uso modificar venta | Inspección de la descripción textual | 30 | 2 | 0.024194 |  |  | 0
| Revisión del diagrama de secuencia y el diagrama de clases | 20 | 3 | 0.016129 |  |  | 0
Caso de uso generar reportes venta | Revisión del diagrama de secuencia y el diagrama de clases | 30 | 3 | 0.024194 |  |  | 0
Caso de uso administrar plantas | Desarrollo de la descripción textual | 30 | 2 | 0.024194 |  |  | 0
| Revisión de la descripción textual | 30 | 2 | 0.024194 |  |  | 0
| Diseño del mockup | 25 | 2 | 0.020161 |  |  | 0
| Desarrollo del diagrama de clases | 40 | 2 | 0.032258 |  |  | 0
| Realización del diagrama de secuencia | 30 | 2 | 0.024194 |  |  | 0
| Codificación del caso de uso | 210 | 3 | 0.16935 |  |  | 0
| Pruebas de interacción | 20 | 3 | 0.016129 |  |  | 0
Caso de uso consultar ingresos y egresos planta | Desarrollo de la descripción textual | 30 | 2 | 0.024194 |  |  | 0
| Diseño del mockup | 25 | 2 | 0.020161 |  |  | 0
| Realización del diagrama de secuencia | 40 | 4 | 0.032258 |  |  | 0
| Codificación del caso de uso | 210 | 4 | 0.16935 |  |  | 0
| Pruebas de interacción | 20 | 4 | 0.016129 |  |  | 0
Totales |  | 1240 |  | 1 | 179 |  | 0.12097

## Estadisticas
Tiempos por semana y promedios
Total de minutos | 1240
Total de horas | 20.6667
Promedio por semana | 5.1667
Semana | 1 | 2 | 3 | 4
Tiempo | 240 | 300 | 370 | 330
Horas por semana | 4 | 5 | 6.1667 | 5.5
Todo se encuentra en orden, tiene esta cantidad de horas restantes: 1,33333333333333