## PlanIndividual
Formato de Planeación Individual
Nombre: | Sergio Posada Urrea |  | Ciclo: |  |  | 2
Rol: | Administrador de calidad |  | Horas de trabajo semanales: |  |  | 5.5
|  | Planeado |  |  | Real
Producto | Tarea | Minutos | Semana planeada terminación | Valor planeado (VP) | Minutos | Semana terminación | Valor ganado
Base de datos | Diseño del modelo relacional | 60 | 1 | 0.053097 |  |  | 0
| Codficación del modelo en mysql | 40 | 1 | 0.035398 |  |  | 0
| Inserción de datos de prueba | 60 | 1 | 0.053097 |  |  | 0
| Pruebas de integridad referencial | 30 | 1 | 0.026549 |  |  | 0
Caso de uso modificar venta | Desarrollo de la descripción textual | 40 | 2 | 0.035398 |  |  | 0
| Revisión de la descripción textual | 25 | 2 | 0.022124 |  |  | 0
| Diseño del mockup | 25 | 2 | 0.022124 |  |  | 0
| Revisión del mockup con el usuario | 15 | 2 | 0.013274 |  |  | 0
| Realización del diagrama de secuencia | 40 | 2 | 0.035398 |  |  | 0
| Revisión del diagrama de secuencia | 25 | 2 | 0.022124 |  |  | 0
| Codificación del caso de uso | 240 | 3 | 0.21239 |  |  | 0
| Pruebas de interacción | 60 | 3 | 0.053097 |  |  | 0
Caso de uso generar reportes venta | Desarrollo de la descripción textual | 40 | 3 | 0.035398 |  |  | 0
| Revisión de la descripción textual | 25 | 3 | 0.022124 |  |  | 0
| Diseño del mockup | 25 | 3 | 0.022124 |  |  | 0
| Revisión del mockup con el usuario | 15 | 4 | 0.013274 |  |  | 0
| Realización del diagrama de secuencia | 40 | 4 | 0.035398 |  |  | 0
| Revisión del diagrama de secuencia | 25 | 4 | 0.022124 |  |  | 0
| Codificación del caso de uso | 240 | 4 | 0.21239 |  |  | 0
| Pruebas de interacción | 60 | 4 | 0.053097 |  |  | 0
|  | 1130 |  | 1 | 0 |  | 0