## Calidad
Formato de Planeación de Calidad
Grupo: | EKKO
Ciclo: | 2
|  | Lo Planeado (Estimado) | [5 empty] | Lo real
Producto que se revisará | Fase | Tamaño | Tipo de actividad | Tiempo | Semana | Defectos insertados | Defectos eliminados | Tamaño | Tiempo | Semana | Defectos insertados | Defectos eliminados
Base de datos | Diseño Detallado | 25 tablas | Inspección | 30 min | 2 | 10 | 6
| Pruebas | 5 ejercicios | Inspección | 30 min | 2 | 30 | 20
| Planeacion | 12 entidades | Inspección | 40 min | 2 | 8 | 6
| Código | 300 LOC | Inspección | 40 min | 2 | 20 | 12
Caso de uso registrar compra | Planeacion | 2 páginas | Inspección | 30 min | 2 | 5 | 3
| Diseño Detallado | 15 objetos | Revisión | 30 min | 2 | 8 | 6
| Código | 400 LOC | Revisión | 60 min | 3 | 40 | 23
| Pruebas | 10 test | Revisión | 15 min | 3 | 10 | 7
Caso de uso modificar compra | Planeacion | 200 LOC | Inspección | 30 min | 3 | 5 | 3
| Diseño Detallado | 10 test | Revisión | 30 min | 3 | 8 | 6
| Código | 201 LOC | Revisión | 30 min | 4 | 40 | 23
| Pruebas | 11 test | Revisión | 30 min | 4 | 10 | 7
Caso de uso generar reportes compra | Planeacion | 2 páginas | Inspección | 30 min | 2 | 5 | 3
| Diseño Detallado | 15 objetos | Revisión | 30 min | 2 | 8 | 6
| Código | 400 LOC | Revisión | 60 min | 3 | 40 | 23
| Pruebas | 10 test | Revisión | 15 min | 3 | 10 | 7
Caso de uso registrar venta | Planeacion | 200 LOC | Inspección | 30 min | 3 | 5 | 3
| Diseño Detallado | 10 test | Revisión | 30 min | 3 | 8 | 6
| Código | 201 LOC | Revisión | 30 min | 4 | 40 | 23
| Pruebas | 11 test | Revisión | 30 min | 4 | 10 | 7
Caso de uso modificar venta | Planeacion | 2 páginas | Inspección | 30 min | 2 | 5 | 3
| Diseño Detallado | 15 objetos | Revisión | 30 min | 2 | 8 | 6
| Código | 400 LOC | Revisión | 60 min | 3 | 40 | 23
| Pruebas | 10 test | Revisión | 15 min | 3 | 10 | 7
Caso de uso generar reportes venta | Planeacion | 200 LOC | Inspección | 30 min | 3 | 5 | 3
| Diseño Detallado | 10 test | Revisión | 30 min | 3 | 8 | 6
| Código | 201 LOC | Revisión | 30 min | 4 | 40 | 23
| Pruebas | 11 test | Revisión | 30 min | 4 | 10 | 7
Caso de uso administrar plantas | Planeacion | 2 páginas | Inspección | 30 min | 2 | 5 | 3
| Diseño Detallado | 15 objetos | Revisión | 30 min | 2 | 8 | 6
| Código | 400 LOC | Revisión | 60 min | 3 | 40 | 23
| Pruebas | 10 test | Revisión | 15 min | 3 | 10 | 7
Caso de uso consultar ingresos y egresos planta | Planeacion | 200 LOC | Inspección | 30 min | 3 | 5 | 3
| Diseño Detallado | 10 test | Revisión | 30 min | 3 | 8 | 6
| Código | 201 LOC | Revisión | 30 min | 4 | 40 | 23
| Pruebas | 11 test | Revisión | 30 min | 4 | 10 | 7